## 계획표
비짓부산(Visit Busan) 모바일 팀프로젝트
https://www.visitbusan.net/kr/index.do | [5 empty] | 팀원: 김유경, 조신영, 이하얀, 함지안
Step | Task | 참여자 | 시작일 | 완료일 | 작업방식 | 비고
기능 정의 | 메뉴 설계 및 UX 리서치 | 전원 | 2023.09.12 | 2023.09.13
디자인 | 자료수집 | 전원 | 2023.09.13 | 2023.09.14 | 핀터레스트, 드리블, 비핸스, 노트폴리오 등 각종 레퍼런스 사전조사
| 시안 작업(메인1+서브1) |  | 2023.09.15 | 2023.09.17 | 포토샵, 일러스트, 피그마 링크 공유&회의
| 시안 확정 및 스타일 가이드 작성 |  | 2023.09.17 | 2023.09.19
| 포스터 디자인 | 전원 | 2023.10.02 | 2023.10.03 | 포토샵, 일러스트, 피그마 링크 공유&회의
주메뉴 | 서브페이지 | 담당자 | 시작일 | 완료일 | 작업방식
1.메인 | 헤더 | 김유경 | 2023.09.20 | 2023.10.02 | VS code
비주얼
날씨
카테고리
이 달의 축제&이벤트
공지사항
푸터
2.부산에 가면 | 명소 | 함지안
축제
음식
3.추천여행 | 일정여행 | 이하얀
테마여행
체험해양
4.여행준비 | 여행준비정보(교통정보) | 조신영
여행준비정보(응급의료서비스)
문화관광해설사
(-)뉴스레터
(-)가이드북지도
5.유용한 정보 | 공지사항 | 함지안
| 공연&행사 | 조신영
| 여행공유(사진) | 김유경
여행공유(리뷰)
6.기타 | 인트로 | 김유경
| 로그인 | 김유경
| 메뉴 | 조신영
| 메인-서치(모달) | 이하얀
| 아이콘 | 이하얀, 함지안
Total page | 메인1 + 서브13 = 14

## 산출물기록표
팀원: 김유경, 조신영, 이하얀, 함지안
NO | Stage | Step | Task | 참여자 | 기간 | 시작일자 | 완료일자 | 산출물
[8 empty] | HTML | CSS | JS | 이미지 | 비디오
1 | 웹사이트 정의 |  |  |  | 1 | 2023.09.04 | 2023.08.15
2 |  | 비즈니스 모델 시스템 분석
3 |  | 기능 요구사항 도출 |  |  | 1 | 2023.09.14 | 2023.09.15
4 |  |  | 기능 요구사항 분석
5 |  |  | 기능 요구사항 도출
6 |  |  | 기능 요구사항 정의
7 | 웹사이트 설계 | 웹사이트 상세 설계 |  |  | 1
8 |  |  | 산출물 검토 및 확정
9 |  |  | 코딩 표준 정의
10 |  |  | 파일 이름 표준 정의
11
12 |  | 디자인 |  |  | 2 | 2023.09.13 | 2023.09.19
13 |  |  | 디자인 요구 사항 정의 |  |  | 2023.09.13 | 2023.09.14
14 |  |  | 디자인 자료수집 |  |  | 2023.09.13 | 2023.09.14
15 |  |  | 디자인 시안 |  |  | 2023.09.15 | 2023.09.19
16 |  |  | 디자인 PT |  |  | 2023.09.17 | 2023.09.19
17 |  |  | 시안확정 |  |  | 2023.09.19 | 2023.09.19
18 |  |  | 스타일 가이드 작성 |  |  | 2023.09.17 | 2023.09.19
20 | 웹사이트 구축 및 시험 | 1.메인 |  |  | 1 | 2023.09.20 | 2023.10.02
21 |  |  | 메인 | 김유경 |  |  |  | index.html | style.css | index.js
22 |  | 2.부산에 가면 |  |  | 4 | 2023.09.20 | 2023.10.02
23 |  |  | 명소 |  |  |  |  | attraction.html
24 |  |  | 음식 |  |  |  |  | food.html
26 |  |  | 축제 |  |  |  |  | festival.html
27 |  | 3.추천여행 |  |  | 3 | 2023.09.20 | 2023.10.02
28 |  |  | 일정여행 |  |  |  |  | schedule.html
29 |  |  | 테마여행 |  |  |  |  | theme.html
30 |  |  | 체험•해양 |  |  |  |  | activity.html
31 |  | 4.여행준비 |  |  | 3 | 2023.09.20 | 2023.10.02
32 |  |  | 여행준비정보(교통정보) |  |  |  |  | traffic.html
33 |  |  | 여행준비정보(응급의료서비스) |  |  |  |  | emergency.html
34 |  |  | 문화관광해설사 |  |  |  |  | cultureTour.html
35 |  | 5.유용한 정보 |  |  | 3 | 2023.09.20 | 2023.10.02
36 |  |  | 공지사항 |  |  |  |  | notice.html
37 |  |  | 공연&행사 |  |  |  |  | performance.html
|  |  | 여행공유(사진) |  |  |  |  | sharePic.html
38 |  |  | 여행공유(리뷰) |  |  |  |  | shareReview.html
39 |  | 6.기타 |  |  | 1 | 2023.09.20 | 2023.10.02
|  |  | 인트로 |  |  |  |  | intro.html | intro.css
40 |  |  | 로그인 |  |  |  |  | login.html | login.css
41 |  | 테스트 |  |  | 1
42 |  |  | 통합테스트(+자체) |  |  | 2023.10.02 | 2023.10.02
43 | 오픈 | 사이트 오픈 |  |  | 1
|  |  | 사이트 오픈 |  |  | 2023.10.03 | 2023.10.03